## Slide 1
FinTech Department
金融科技部
2026 年 10 月工作汇报
科技运行 · 重点项目 · 生产稳定 · 需求交付 · 下月重点工作
金融科技部
FinTech Department
FT
内部材料 · 请勿外传

## Slide 2
金融科技部月度工作汇报
本月科技运行概览
核心运行指标整体平稳，自动化发布水平持续提升
Confidential · FinTech Department
FinTech Monthly Report
© 金融科技部
系统可用率
99.97%
较上月下降 0.01 pct
生产事件
8 起
较上月减少 1 起
需求按期交付率
96.2%
较上月提升 2.1 pct
自动化发布率
85.5%
较上月提升 4.2 pct
本月情况说明
生产运行整体稳定，关键业务系统未发生重大中断。自动化发布覆盖范围继续扩大，交付效率较上月有所提升。
管理关注
继续推进发布自动化、监控治理与生产事件复盘闭环。

## Slide 3
金融科技部月度工作汇报
重点科技项目进展
本月重点项目按计划推进，高风险事项已纳入专项跟踪
Confidential · FinTech Department
FinTech Monthly Report
© 金融科技部
★ 高风险项目须在周会上专项跟踪
项目 | 当前阶段 | 计划上线 | 风险 | 本月进展
核心账务系统升级 | 投产准备 | 10-15 | 中 | 完成生产切换方案评审，待业务确认窗口
移动银行重构 | 已上线 | 10-08 | 低 | 全量运行稳定，进入观察期
实时风控平台二期 | UAT测试 | 10-20 | 高 | 名单接口完成验证，规则回归仍有5个用例待通过
数据中台统一指标项目 | 开发 | 11-12 | 中 | 统一指标模型进入集成测试准备
统一认证平台改造 | 方案评审 | 11-18 | 高 | 已完成总体方案，双因子认证改造范围待确认
监管数据报送平台升级 | 开发 | 11-25 | 中 | 新增监管报文模板完成50%

## Slide 4
金融科技部月度工作汇报
生产稳定性
生产事件持续压降，重点事件均已闭环
Confidential · FinTech Department
FinTech Monthly Report
© 金融科技部
近六个月生产事件数量
Chart: 
| 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月
生产事件数 | 15 | 21 | 12 | 11 | 9 | 8
本月 P1/P2 生产事件
编号 | 日期 | 系统 | 级别 | 事件描述 | 恢复
INC-261005 | 10-23 | 企业网银 | P2 | 对公转账提交失败率升高 | 22分钟
INC-261003 | 10-11 | 支付平台 | P2 | 快捷支付成功率下降 | 20分钟
INC-261002 | 10-05 | 核心系统 | P1 | 核心交易短时不可用 | 24分钟
INC-261001 | 10-02 | 移动银行 | P2 | 登录短信验证码延迟 | 16分钟
备注：生产事件已完成根因分析和闭环跟踪。

## Slide 5
金融科技部月度工作汇报
需求交付情况
重点需求交付节奏总体可控，延期事项持续压降
Confidential · FinTech Department
FinTech Monthly Report
© 金融科技部
重点需求数
6 个
纳入本月重点跟踪
已上线
5 个
纳入本月重点跟踪
按期上线
3 个
纳入本月重点跟踪
按期率
60.0%
按已上线需求统计
延期重点需求
需求 | 系统 | 计划日期 | 当前状态
监管报表口径调整 | 监管报送 | 10-20 | 联调中
跟踪动作
延期需求每日同步进展，必要时升级资源协调。

## Slide 6
金融科技部月度工作汇报
下月重点工作
聚焦投产准备、风险闭环和重点平台能力建设
Confidential · FinTech Department
FinTech Monthly Report
© 金融科技部
01
核心账务系统升级
投产准备 · 计划 10-15 · 风险 中
完成生产切换方案评审，待业务确认窗口
02
移动银行重构
已上线 · 计划 10-08 · 风险 低
全量运行稳定，进入观察期
03
实时风控平台二期
UAT测试 · 计划 10-20 · 风险 高
名单接口完成验证，规则回归仍有5个用例待通过
管理要求：重大风险事项由牵头团队每日更新，投产窗口变更须提前报备。