## Slide 1
FinTech Department
金融科技部
2026 年 8 月工作汇报
科技运行 · 重点项目 · 生产稳定 · 需求交付 · 下月重点工作
金融科技部
FinTech Department
FT
内部材料 · 请勿外传

## Slide 2
金融科技部月度工作汇报
本月科技运行概览
核心运行指标整体平稳，自动化发布水平持续提升
Confidential · FinTech Department
FinTech Monthly Report
© 金融科技部
系统可用率
99.97%
较上月提升 0.01 pct
生产事件
11 起
较上月减少 1 起
需求按期交付率
92.6%
较上月提升 2.4 pct
自动化发布率
76.8%
较上月提升 4.3 pct
本月情况说明
生产运行整体稳定，关键业务系统未发生重大中断。自动化发布覆盖范围继续扩大，交付效率较上月有所提升。
管理关注
继续推进发布自动化、监控治理与生产事件复盘闭环。

## Slide 3
金融科技部月度工作汇报
重点科技项目进展
本月重点项目按计划推进，高风险事项已纳入专项跟踪
Confidential · FinTech Department
FinTech Monthly Report
© 金融科技部
★ 高风险项目须在周会上专项跟踪
项目 | 当前阶段 | 计划上线 | 风险 | 本月进展
核心账务系统升级 | 系统测试 | 10-15 | 中 | 核心账务改造开发完成，进入系统测试阶段
移动银行重构 | 灰度准备 | 10-08 | 低 | 完成灰度方案评审，等待发布窗口确认
实时风控平台二期 | 联调 | 10-20 | 高 | 外部数据接口联调进行中，仍有风险项待关闭
数据中台统一指标项目 | 开发 | 11-05 | 中 | 指标模型和数据集市建设持续推进
支付清算平台改造 | 测试 | 10-12 | 中 | 清算通道适配完成，进入性能测试

## Slide 4
金融科技部月度工作汇报
生产稳定性
生产事件持续压降，重点事件均已闭环
Confidential · FinTech Department
FinTech Monthly Report
© 金融科技部
近六个月生产事件数量
Chart: 
| 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月
生产事件数 | 18 | 15 | 21 | 12 | 11
本月 P1/P2 生产事件
编号 | 日期 | 系统 | 级别 | 事件描述 | 恢复
INC-260803 | 08-18 | 核心系统 | P2 | 批量任务执行延迟 | 31分钟
INC-260801 | 08-04 | 移动银行 | P2 | 首页接口响应时间升高 | 22分钟
备注：生产事件已完成根因分析和闭环跟踪。

## Slide 5
金融科技部月度工作汇报
需求交付情况
重点需求交付节奏总体可控，延期事项持续压降
Confidential · FinTech Department
FinTech Monthly Report
© 金融科技部
重点需求数
4 个
纳入本月重点跟踪
已上线
3 个
纳入本月重点跟踪
按期上线
2 个
纳入本月重点跟踪
按期率
66.7%
按已上线需求统计
延期重点需求
需求 | 系统 | 计划日期 | 当前状态
风险名单实时查询 | 风控平台 | 08-25 | 测试中
跟踪动作
延期需求每日同步进展，必要时升级资源协调。

## Slide 6
金融科技部月度工作汇报
下月重点工作
聚焦投产准备、风险闭环和重点平台能力建设
Confidential · FinTech Department
FinTech Monthly Report
© 金融科技部
01
核心账务系统升级
系统测试 · 计划 10-15 · 风险 中
核心账务改造开发完成，进入系统测试阶段
02
移动银行重构
灰度准备 · 计划 10-08 · 风险 低
完成灰度方案评审，等待发布窗口确认
03
实时风控平台二期
联调 · 计划 10-20 · 风险 高
外部数据接口联调进行中，仍有风险项待关闭
管理要求：重大风险事项由牵头团队每日更新，投产窗口变更须提前报备。