## 项目跟进
项目交付台账 |  |  |  |  | 2026-10-01
团队汇总
团队 | 项目数 | 已上线 | 未上线
应用研发组
数据平台组
基础平台组
合计
项目明细
序号 | 项目 | 团队 | 负责人 | 状态 | 计划上线 | 当前进展
1 | 客户工作台 | 应用研发组 | 陈思远 | 已上线 | 2026-09-28 | 试运行反馈已纳入维护清单
2 | 经营数据集市 | 数据平台组 | 林悦 | 测试中 | 2026-10-09 | 财务口径核对尚未完成
3 | 统一登录改造 | 基础平台组 | 周恺 | 已上线 | 2026-09-29 | 旧系统切换已完成
4 | 供应链协同 | 应用研发组 | 许宁 | 开发中 | 2026-10-16 | 接口联调窗口待业务方确认
5 | 客户标签服务 | 数据平台组 | 赵明 | 已上线 | 2026-09-30 | 首批标签已交付运营团队
6 | 消息中心 | 基础平台组 | 唐颖 | 测试中 | 2026-10-12 | 移动端推送兼容性验证中
7 | 合同审批 | 应用研发组 | 吴桐 | 测试中 | 2026-10-14 | 法务正在复核审批节点
8 | 渠道归因 | 数据平台组 | 何川 | 开发中 | 2026-10-20 | 历史渠道编码已完成清理

## 风险跟踪
项目风险跟踪
项目 | 风险类别 | 风险事项 | 风险等级 | 协调方 | 预计解决日期 | 状态
经营数据集市 | 业务口径 | 财务侧仍有两项指标口径待确认 | 高 | 财务部 | 2026-10-05 | 跟进中
经营数据集市 | 数据准备 | 历史数据补录尚未完成 | 中 | 数据治理组 | 2026-10-06 | 处理中
供应链协同 | 联调安排 | 尚未确定接口联调窗口 | 高 | 供应链业务部 | 2026-10-08 | 待确认
合同审批 | 流程确认 | 法务正在复核审批节点 | 中 | 法务部 | 2026-10-07 | 跟进中
消息中心 | 兼容性 | 部分 Android 机型推送仍需验证 | 低 | 移动端团队 | 2026-10-09 | 验证中

## 里程碑
项目里程碑
项目 | 里程碑 | 计划日期 | 完成日期 | 进展状态 | 备注
客户工作台 | 生产切换 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 已完成 | 已完成正式切换
客户工作台 | 首周运行观察 | 2026-10-02 |  | 进行中 | 收集首周用户反馈
经营数据集市 | 财务口径确认 | 2026-10-05 |  | 进行中 | 尚有两项指标待确认
经营数据集市 | 业务验收 | 2026-10-09 |  | 未开始 | 待口径确认后安排
统一登录改造 | 生产切换 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 已完成 | 切换完成
统一登录改造 | 切换后回归验证 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 已完成 | 未发现阻断问题
供应链协同 | 接口联调 | 2026-10-08 |  | 待确认 | 联调窗口未最终确定
供应链协同 | 用户验收 | 2026-10-12 |  | 未开始
合同审批 | 法务节点确认 | 2026-10-07 |  | 进行中 | 法务复核中
合同审批 | 回归验证 | 2026-10-11 |  | 未开始
消息中心 | Android推送验证 | 2026-10-06 |  | 进行中 | 部分机型继续验证
消息中心 | 生产观察 | 2026-10-13 |  | 未开始

## 上周快照
上周项目快照
项目 | 团队 | 负责人 | 状态 | 计划上线 | 当前进展
客户工作台 | 应用研发组 | 陈思远 | 测试中 | 2026-09-28 | 等待生产切换
经营数据集市 | 数据平台组 | 林悦 | 开发中 | 2026-10-06 | 准备财务口径核对
统一登录改造 | 基础平台组 | 周恺 | 测试中 | 2026-09-29 | 回归测试中
供应链协同 | 应用研发组 | 许宁 | 开发中 | 2026-10-08 | 等待联调环境
消息中心 | 基础平台组 | 唐颖 | 测试中 | 2026-10-05 | 移动端测试中
合同审批 | 应用研发组 | 吴桐 | 开发中 | 2026-10-07 | 流程配置中

## 人员投入
人员投入
姓名 | 团队 | 项目 | 角色 | 本周投入人日 | 下周计划人日
陈思远 | 应用研发组 | 客户工作台 | 项目负责人 | 3 | 2
陈思远 | 应用研发组 | 供应链协同 | 技术支持 | 1.5 | 3.5
许宁 | 应用研发组 | 供应链协同 | 项目负责人 | 4 | 4
许宁 | 应用研发组 | 客户工作台 | 上线支持 | 1 | 1.5
林悦 | 数据平台组 | 经营数据集市 | 项目负责人 | 4.5 | 4
林悦 | 数据平台组 | 合同审批 | 数据支持 | 1 | 2
吴桐 | 应用研发组 | 合同审批 | 项目负责人 | 3.5 | 4
周恺 | 基础平台组 | 统一登录改造 | 项目负责人 | 2.5 | 1
周恺 | 基础平台组 | 消息中心 | 技术支持 | 2 | 3
唐颖 | 基础平台组 | 消息中心 | 项目负责人 | 4 | 4
赵明 | 数据平台组 | 客户标签服务 | 项目负责人 | 3 | 2
何川 | 数据平台组 | 渠道归因 | 项目负责人 | 4 | 4.5